Нормативные документы

-  Указ Президента Российской Федерации  о проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника

- Методические рекомендации по разработке и внедрению систему (целевой  модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях

-  Приказ Министерства образования Республики Тыва (об утверждении положения о региональной целевой модели наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, программам среднего профессионального  образования, а так же молодых педагогов до 35 лет, в том числе со стажам работы дот 3 –х лет)

-  Приказ «Об организации наставничества в МБДОУ д\с «Чечек» КВ с.Хандагайты Овюрского кожууна над педагогами на период 2024-2025 гг »

- Положение о наставничестве в детском саду

Дорожная карта реализации Целевой модели наставничества в  МБДОУ д/с «Чечек» КВ с Хандагайты Овюрского кожууна  на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества, подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Изучение нормативных документов по теме, - Подготовка системных папок по проблеме наставничества; - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели Создание локальных актов: - Издание приказа о наставничестве в МБДОУ детский сад «Чечек» КВ с.Хандагайты № 281 -а - Разработка и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. | Заведующий, старший воспитатель | Сентябрь- октябрь |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МБДОУ д/с «Чечек» КВ с.Хандагайты | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри ДОУ. Проведение анкетирования и опросов, индивидуальных встреч и собеседований среди педагогов, желающих принять участие в реализации программы наставничества. Сбор информации о запросах наставляемых педагогов. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по форме наставничества «учитель- учитель » (подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых). | Старший воспитатель | Октябрь |
|  |  | Информирование педагогического коллектива о реализации программы Целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета «Целевая модель наставничества», наполнение раздела сайта МБДОУ д/с «Чечек» КВ с.Хандагайты «Реализация программы целевой модели наставничества» | Заведующий, старший воспитатель ответственный за сайт | Ноябрь – декабрь |
| 2. | Формирование | Сбор данных о | - Анализ сведений, полученных в ходе мониторинговых | Заведующий, старший воспитатель | Январь |

|  | базы данных наставляемых (молодых специалистов, молодых педагогов, вновь прибывших педагогов) | наставляемых | исследований (сбор информации о профессиональных запросах педагогов). - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Структурирование базы данных. - Корректировка базы данных. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование базы данных наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. - Закрепление наставнических пар в рамках формы наставничества «учитель- учитель» - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Заведующий Старший воспитатель | Октябрь- ноябрь |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Организация обучения наставников в различных формах, участие в конкурсных мероприятиях наставников и наставляемых | - Своевременное информирование о проведении соответствующих мероприятий, поиск экспертов, обучающих организаций и площадок, мотивирование на участие в конкурсах для повышения педагогического мастерства. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | Старший воспитатель | В течение года |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Заведующий Старший воспитатель | Ноябрь |
|  |  | Закрепление | - Издание приказа «О внедрении целевой модели |  | Октябрь- |

|  |  | наставнических пар / групп | наставничества» с указанием педагогов-наставников и наставляемых педагогов. - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  | ноябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | -Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. -Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. -Регулярные встречи наставника и наставляемого. -Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Заведующий | В течение года |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки |  | В течение года |
| 7. | Завершение наставничества | Подведение итогов Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Сбор отчетов наставляемых, наставников, оформление итогов совместной работы; - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества или участие в районном мероприятии; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. - Поощрение лучших наставников | Заведующий | Май |

|  |  | Мотивация и поощрение наставников и наставляемых | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ДОУ грамоты и благодарности от МКУ Управление Образованием администрации Овюрского кожууна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |